## Лист1
Исполнитель | Задача | Deadline | Дата завершения
Менеджер проектов | Сбор и анализ требований заказчика к автоматизированной системе | 2023-05-15 | 2023-05-15
Программист-техник | Планирование этапов работ, составление календарного плана работ | 2023-05-15 | 2023-05-16
Специалист по внедрению | Ведение личных карточек моряков | 2023-05-14 | 2023-05-17
Девопс-инженер | Справочник курсов и их характеристик | 2023-05-14 | 2023-05-13
Инженер-программист | Ввод связанных документов Заявки, Приказы, Экзаменационные ведомости, Протоколы | 2023-05-14 | 2023-05-18
Специалист по внедрению | Учет выданных сертификатов и свидетельств | 2023-06-15 | 2023-06-13
Инженер-программист | Прайс курсов | 2023-06-15 | 2023-06-15
Менеджер проектов | Учет оплаты курсов | 2023-06-15 | 2023-06-16
Программист-техник | Формирование отчетов по морякам, сертификатам | 2023-06-15 | 2023-06-12
Девопс-инженер | Установка программного обеспечения на компьютеры заказчика | 2023-06-10 | 2023-06-19